## 요구사항정의서
구분 | 페이지 | 중요도 | 요구사항명 | 요구사항ID | 설명 | 기능ID | 화면ID | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
사용자 | 메인 페이지 |  | 슬라이드 페이지 | [10 empty] | 절대지우지마세요
|  | 필수 | 이미지 슬라이드 영역 | req_001 | 1. 현재 슬라이드 페이지의 번호와 슬라이드의 총 페이지 개수가 표출 2. 현재 슬라이드 페이지의 번호는 굵게 출력 3. 이전, 다음, 정지 버튼 필요 4. 일시정지 버튼 클릭 시 슬라이드는 정지, 재클릭시 재생 버튼으로 변경 5. 무한슬라이드
|  | 필수 | 여행콕콕 영역 | req_002 | 1. 여행콕콕 이미지 로고가 출력 2. 로고 하단에 핫플콕콕, AI콕콕 플래너 메뉴바가 출력 (AI콕콕 플래너는 고려) 3. 핫플콕콕 클릭 시 상단에 17개 지역 버튼이 출력 4. 지역 버튼 클릭 시 하단에 4개의 지역별 핫한 여행지와 맛집 이미지가 출력 |  |  |  | 강도경 |  | 완료 | 2023-07-26 | 2023-07-28
|  | 필수 |  | kok_kok02 | 1. 이미지 클릭 시 핫플콕콕 페이지로 이동 2. 이미지 클릭 시 해당 정보 페이지로 이동 3. 이미지 우측 하단에 더보기 버튼 클릭 시 핫플콕콕 페이지로 이동 |  |  |  | 강도경 |  | 완료 | 2023-07-18 | 2023-08-07
|  | 필수 |  | kok_kok03 | 이미지 우측 상단에 즐겨찾기로 연동되는 하트 버튼 클릭 시 하트 색상이 빨간색으로 변경되고, 재클릭 시 취소 |  |  |  | 강도경 |  | 완료 | 2023-08-04 | 2023-08-05
|  |  | 공연/행사 | [5 empty] | 강도경 |  | 완료 | 2023-08-04 | 2023-08-05
|  | 필수 |  | special_edition01 | 대표사진 공간 3개가 슬라이드
|  | 필수 |  | special_edition02 | 우측에는 텍스트 정보 3개의 정보가 출력
|  | 필수 |  | special_edition03 | 대표사진 출력될 때 해당 텍스트가 굵게 처리
|  | 필수 |  | special_edition04 | 1. 텍스트 정보 우측 상단에 +버튼 클릭 시 공연/행사 페이지로 이동 2. 텍스트와 이미지 클릭 시 해당 공연/행사 페이지로 이동
|  | 필수 |  | special_edition05 | 대표사진 페이지가 다음 대표사진 페이지로 자동으로 이동
풋터
|  | 필수 |  | footer01 | 여행코스 1위부터 5위까지의 타이틀이 슬라이드로 출력
|  | 필수 |  | footer02 | 1. 클릭 시 해당 여행코스 페이지로 이동 2. 이전 버튼 클릭 시 이전 슬라이드 페이지로 이동 3. 관광정보 클릭 시 관련 사이트를 선택할 수 있으며 이동 버튼을 클릭했을 경우 해당 페이지 새 창으로 이동 4. 유관기관 클릭 시 관련 사이트를 선택할 수 있으며 이동 버튼을 클릭했을 경우 해당 페이지 새 창으로 이동 5. 다음 버튼 클릭 시 다음 슬라이드 페이지로 이동 6. 클릭 시 새창으로 해당하는 한국관광공사의 SNS 페이지로 이동
|  | 필수 |  | footer03 | 1. 슬라이드 페이지를 제어할 수 있는 이전 버튼, 일시정지 버튼, 다음 버튼 필요 2. 일시정지 버튼 클릭 시 슬라이드는 정지, 일시정지 버튼이 재생 버튼으로 변경 3. 타이틀에 마우스 커서를 올렸을 경우 슬라이드가 정지 4. 여행정보-여행코스 인기순 소식 5개가 아래에서 위로 슬라이드되면서 슬라이드
|  | 필수 |  | footer04 | 1. 네이버 블로그, 포스트, 페이스북, 트위터, 카카오스토리, 인스타그램, 네이버밴드 버튼 출력 2. 버튼에 마우스 올렸을 경우 SNS 버튼 색상 변경
| 페이지 | 중요도 | 요구사항명 | ID | 설명 |  |  | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
| 테마 |  | 대한민국 구석구석 추천 테마여행!
|  | 필수 |  | swiper01 | 1. 여행지도에 있는 추천테마 15개 출력 2. 테마별로 지정되어 있는 슬라이드 번호의 이미지를 확대하여 정보도 같이 출력 3. 해당 슬라이드 및 총 슬라이드 개수 출력 |  |  |  | 민윤홍 |  | 시작 안함 |  |  | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230
|  | 필수 |  | swiper02 | 슬라이드 버튼, 이전 버튼, 다음 버튼 필요 |  |  |  | 민윤홍 |  | 시작 안함 |  |  | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230
|  | 필수 |  | swiper03 | 슬라이드가 이동할 때마다 게이지바 변경
|  | 필수 |  | swiper04 | 테마 클릭 시 하단에 테마 정보 표시 |  |  |  | 민윤홍 |  | 시작 안함
|  |  | 테마가 있는 여행을 즐겨보세요 | [5 empty] | 민윤홍 |  | 시작 안함
|  | 필수 |  | theme_map01 | 1. 좌측에는 지도 출력, 해당 지역 데이터 개수 출력 2. 우측에는 해당 테마 타이틀 출력 3. 우측 하단에는 해당 지역 데이터 리스트 출력 4. 하단 여행지도에서 더 많은 추천 테마 보기 배너 출력
|  | 필수 |  | theme_map02 | 1. 데이터 리스트 클릭 시 해당 정보 페이지로 이동 2. 배너 클릭 시 여행 지도의 추천 테마 페이지로 이동
| 페이지 | 중요도 | 요구사항명 | ID | 설명 |  |  | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
| 지역 |  | 대한민국 구석구석 지역정보
|  | 필수 |  | main_showcase01 | 1. 17개 지역 버튼 출력 2. 축제, 공연, 행사 랜덤 3개 출력 3. 배경 이미지는 축제, 공연, 행사 대표 사진 출력 4. 배경 이미지 대표 사진 위에 텍스트 출력 5. 해당 지역 모든 군/구 페이지 바로가기 버튼 출력
|  | 필수 |  | main_showcase02 | 해당 지역 클릭 시 축제, 공연, 행사의 해당 페이지로 이동
추천 여행지
|  | 필수 |  | list01 | 1. 해당 지역 추천 여행지 4개 출력 2. 해당 지역 추천 맛집 4개 출력
|  | 필수 |  | list02 | 1. 우측 상단에 플러스 버튼 누르면 핫플콕콕 - 인기 여행지로 이동 2. 우측 상단에 플러스 버튼 누르면 핫플콕콕 - 인기 맛집으로 이동
축제·행사 어디까지 가봤니?
|  | 필수 |  | main_day01 | 1. 오늘 날짜 기준으로 2주까지의 일자 출력 2. 해당 일자 클릭 시 참여할 수 있는 축제 및 행사 랜덤으로 3개 이미지 출력 3. 이미지 하단에 축제 행사 달력 바로가기 버튼 출력 4. 마우스 올렸을 시 축제 타이틀, 지역, 날짜 출력 및 바로가기 버튼
|  | 필수 |  | main_day02 | 1. 이전/다음 버튼으로 날짜 이동 2. 달력 일자 클릭시 해당 일자로 이동 3. 바로가기 버튼 누르면 해당 축제 행사 정보 페이지로 이동 4. 버튼 클릭 시 축제 페이지로 이동 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725
|  | 필수 |  | main_day03 | 우측에 전체 달력 버튼 클릭 시 달력 표출, 당월 기준 3개월 이내로만 이동 가능
| 페이지 | 중요도 | 요구사항명 | ID | 설명 |  |  | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
| 여행콕콕 |  | 핫플콕콕 | [5 empty] | 문정은 |  | 진행중 | 2023-08-17
|  | 필수 |  | video01 | 1. 대표 이미지 고정, 핫플콕콕 설명 텍스트 출력 2. 대한민국 구석구석 인기여행지, 대한민국 구석구석 인기맛집 버튼 출력 3. 버튼 클릭시 해당 데이터 출력 4. 지역 버튼 클릭시 해당 지역 데이터 출력 5. 인기순/거리순 버튼 출력 6. 이미지 및 타이틀 12개 출력 7. 각 이미지 우측 하단에 좋아요 버튼, 지도 버튼 출력 8. 더보기 버튼 클릭 시 12개의 여행지 정보 출력 9. 보유 중인 여행지 데이터 개수만큼 누적해서 여행지 정보 출력 10. 17개 지역 표출 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-08-15
|  | 필수 |  | video02 | 1. 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록으로 저장, 하트 색상 빨간색으로 변경 2. 좋아요 버튼 재클릭 시 좋아요 버튼 취소 3. 보유 중인 여행지가 데이터가 없다면 더보기 버튼 사라짐 |  |  |  | 문정은 |  | 진행중 | 2023-08-16
|  | 필수 |  | video03 | 지도 버튼 클릭 시 여행 지도에서 해당 여행지로 이동 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-08-18 | 2023-08-18
| 페이지 | 중요도 | 요구사항명 | ID | 설명 |  |  | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
| 여행정보 |  | 여행지 | [5 empty] | 문정은 |  | 시작 안함
|  | 필수 |  | total_check01 | 1. 총 데이터 건수와 최신순/거리순/인기순 출력 2. 여행지 전체 또는 지역별로 리스트 출력 3. 우측 박스에 지역별 태그 17개 출력 4. 태그 클릭시 해당 지역 데이터 출력 5. 페이지 당 여행지 리스트 10개씩 출력 6. 리스트 우측 상단 더보기 버튼 클릭 시 좋아요, 코스에 담기 셀렉트 박스 출력 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-08-09 | 2023-08-10
|  | 필수 |  | total_check02 | 리스트 안 여행지 클릭 시 해당 정보 페이지로 이동
|  | 필수 |  | total_check03 | 1. 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 2. 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장
여행코스
|  | 필수 |  | area_tag01 | 1. 총 데이터 건수와 최신순/인기순 출력 2. 여행지코스 전체 또는 지역별로 리스트 출력 3. 리스트 좌측 대표사진, 대표사진 위에 코스 총거리 출력 4. 대표사진 우측 타이틀, 지역 출력 5. 페이지 우측 17개 지역 출력 6. 지역 선택 시 해당 지역 데이터 출력 7. 리스트 우측 상단 더보기 버튼 클릭 시 좋아요, 코스에 담기 셀렉트 박스 출력
|  | 필수 |  | area_tag02 | 이미지 및 타이틀 클릭 시 해당 코스 정보 페이지 이동 |  |  |  | 왕주열 |  | 완료 | 2023-08-14 | 2023-08-18
|  | 필수 |  | area_tag03 | 1. 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 2. 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장
|  |  | 여행코스 - 정보 페이지 | [5 empty] | 왕주열 |  | 시작 안함
|  | 필수 |  | post_area01 | 여행코스 페이지에서 여행정보 리스트 클릭 시에만 이동
|  | 필수 |  | post_area02 | 코스 타이틀, 코스 지역, 코스 총거리, 해당 코스 좋아요 수, 해당코스 조회 수, 좋아요 버튼, 코스에 담기 버튼 표출 |  |  |  | 왕주열 |  | 시작 안함
|  | 필수 |  | post_area03 | 1. 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 2. 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장
|  | 필수 |  | post_area04 | 1. 일정, 테마 정보 출력 2. 해당 코스 설명 출력 3. 해당 코스 지도 출력 4. 해당 코스 순서와 대표 사진 및 대표 사진 위 해당 지역 타이틀 출력 5. 스와이퍼 슬라이드로 출력 6. 해당코스 지역 선택 시 하단에 해당 정보 출력 7. 해당 정보는 순서, 타이틀, 주소, 내 위치와의 거리, 대표 이미지 3개 출력
|  | 필수 |  | post_area05 | 1. 선택한 지역 전 순서는 진하게 , 다음 순서부터는 점선으로 표시 2. 여행톡(리뷰) 텍스트 옆에 총 댓글 수 표시 3. 로그인 시 등록 버튼, 로그인 안했을 시 로그인 버튼 표시
|  | 필수 |  | post_area06 | 해당 코스 지역 마우스 올라갔을 때 이미지 색상 변경
|  | 필수 |  | post_area07 | 1. 댓글 등록 텍스트 박스, 박스 우측 하단에 사진 업로드 버튼, 등록 버튼 표시 2. 댓글 등록 텍스트 박스 하단에 등록된 댓글 표시 3. 내가 쓴 댓글은 수정, 삭제 버튼 표시 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718
|  | 필수 |  | post_area08 | 1. 수정 버튼 클릭 시 댓글 내용만 수정 가능 2. 삭제 버튼 클릭시 댓글 삭제 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-07-18 | 2023-07-20
|  |  | 축제 | [5 empty] | 문정은 |  | 완료 | 2023-07-18 | 2023-07-20
|  | 필수 |  | popular_festival01 | 1. 총 데이터 건수와 최신순/인기순 출력 2. 축제 전체 또는 지역별로 리스트 출력 3. 리스트 좌측 대표사진 출력 4. 대표사진 우측 타이틀, 지역 출력 5. 지역 선택 시 해당 지역 데이터 출력 6. 리스트 우측 상단 더보기 버튼 클릭 시 좋아요, 코스에 담기 셀렉트 박스 출력 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-07-18 | 2023-07-20
|  | 필수 |  | popular_festival02 | 이미지 및 타이틀 클릭 시 해당 축제 정보 페이지 이동
|  | 필수 |  | popular_festival03 | 1. 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 2. 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장 |  |  |  | 강도경 |  | 완료 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726
|  |  |  | popular_festival04 | 달력(고려 중)
|  |  | 축제 - 정보 페이지 | [5 empty] | 박명찬 |  | 완료 | 2023-07-26 | 2023-08-01
|  | 필수 |  | festival_list01 | 축제 페이지에서 축제 정보 리스트 클릭 시에만 이동
|  | 필수 |  | festival_list02 | 1. 진행여부 진행중 또는 종료 표시 2. 타이틀 표시 3. 지역, 해당 축제 진행 날짜 표시 4. 메뉴바에 사진보기, 상세정보, 여행톡 목록 표시 5. 사진, 상세정보, 여행톡 순으로 정보 표시 6. 해당 정보들 나올 때 해당 정보에 타이틀에 검은 줄 표시 7. 여행톡(리뷰) 텍스트 옆에 총 댓글 수 표시 8. 댓글 등록 텍스트 박스, 박스 우측 하단에 사진업로드 버튼, 등록 버튼 표시 9. 로그인 시 등록 버튼, 로그인 안했을 시 로그인 버튼 표시 10. 댓글 등록 텍스트 박스 하단에 등록된 댓글 표시 11. 내가 쓴 댓글은 수정, 삭제 버튼 표시 |  |  |  | 박명찬 |  | 완료 | 2023-08-04 | 2023-08-05
|  | 필수 |  | festival_list03 | 해당 코스 좋아요 수, 해당코스 조회 수, 좋아요 버튼, 코스에 담기 버튼 표출
|  | 필수 |  | festival_list04 | 1. 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 2. 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장
|  | 필수 |  | festival_list05 | 1. 수정 버튼 클릭 시 댓글 내용만 수정 가능 2. 삭제 버튼 클릭 시 댓글 삭제 |  |  |  | 박명찬 |  | 진행중 | 2023-08-05
공연/행사
|  | 필수 |  | area_list01 | 1. 총 데이터 건수와 최신순/인기순 출력 2. 공연/행사 전체 또는 지역별로 리스트 출력 3. 리스트 좌측 대표사진 출력 4. 대표사진 우측 타이틀, 지역 출력 5. 페이지 우측 17개 지역 출력 6. 지역 선택 시 해당 지역 데이터 출력 7. 리스트 우측 상단 더보기 버튼 클릭 시 좋아요, 코스에 담기 셀렉트 박스 출력
|  | 필수 |  | area_list02 | 이미지 및 타이틀 클릭 시 해당 축제 정보 페이지 이동
|  | 필수 |  | area_list03 | 1. 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 2. 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장 |  |  |  | 박명찬 |  | 완료 | 2023-08-07 | 2023-08-09
공연/행사 - 정보 페이지
|  | 필수 |  | contents01 | 공연/행사 페이지에서 공연/행사 정보 리스트 클릭 시에만 이동 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-07-24 | 2023-07-27
|  | 필수 |  | contents02 | 1. 진행여부 진행중 또는 종료 표시 2. 타이틀 표시 3. 지역, 해당 공연/행사 진행 날짜 표시 4. 메뉴바에 사진보기, 상세정보, 여행톡 목록 표시 5. 사진, 상세정보, 여행톡 순으로 정보 표시 6. 해당 정보들 나올 때 해당 정보에 타이틀에 검은 줄 표시 7. 여행톡(리뷰) 텍스트 옆에 총 댓글 수 표시 8. 댓글 등록 텍스트 박스, 박스 우측 하단에 사진업로드 버튼, 등록 버튼 표시 9. 로그인 시 등록 버튼, 로그인 안했을 시 로그인 버튼 표시 10. 댓글 등록 텍스트 박스 하단에 등록된 댓글 표시 11. 내가 쓴 댓글은 수정, 삭제 버튼 표시 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-07-26 | 2023-07-26
|  | 필수 |  | contents03 | 해당 코스 좋아요 수, 해당코스 조회 수, 좋아요 버튼, 코스에 담기 버튼 표출
|  | 필수 |  | contents04 | 1. 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 2. 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-07-28 | 2023-07-31
|  | 필수 |  | contents05 | 1. 수정 버튼 클릭 시 댓글 내용만 수정 가능 2. 삭제 버튼 클릭시 댓글 삭제 |  |  |  | 강도경 |  | 완료 | 2023-08-02 | 2023-08-02
| 페이지 | 중요도 | 요구사항명 | ID | 설명 |  |  | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
| 여행지도 |  | 여행 지도 페이지 | [5 empty] | 강정빈 |  | 진행중 | 2023-08-17
|  | 필수 |  | map_menu01 | 지도 표출
|  | 필수 |  | map_menu02 | 1. 좌측 해당 지역 표시 2. 메뉴바에 주변 여행지, 음식점, 카페, 숙소, 주차장, 추천테마, 여행코스, 나의 여행, 설정 버튼 표시 3. 처음에는 음식점, 카페, 숙소, 주차장 버튼 모두 클릭된 채로 표시 4. 하단 리스트 좌측에는 대표사진, 우측에는 타이틀 및 내 위치로부터의 거리 표시 5. 버튼 클릭한 내용의 데이터들을 지도에 표시 6. 해당 테마 클릭 시 우측에 테마 정보 표시 7. 테마 정보는 타이틀, 여행지 리스트 표시 8. 타이틀 하단에 좋아요 버튼 표시 9. 테마에 있는 여행지 클릭 시 지금 있는 공간위에 여행지 정보 표시 10. 타이틀, 주소, 내위치로부터의 거리 표시 11. 로그인 했을 때는 등록으로 표시 12. 로그인 안했을 때는 로그인으로 표시 13. 정보 보여주는 공간 우측 상단에 x버튼 클릭 시 여행지 정보 창은 사리지고 테마정보 창만 보이게 하기 |  |  |  | 민윤홍 |  | 시작 안함
|  | 필수 |  | map_menu03 | 1. 주변여행지, 음식점, 카페, 숙소, 주차장 버튼 중 클릭한 내용의 데이터들이 하단에 리스트로 출력 2. 추천테마 버튼 클릭 시 15개의 테마 리스트 출력 3. 여행지 대표 사진 출력 4. 여행톡은 전체 리뷰 목록 출력
|  | 필수 |  | map_menu04 | 1. 버튼 클릭시 좋아요 목록에 저장 2. 좋아요 버튼, 여행코스 담기 버튼
|  | 필수 |  | map_menu05 | 1. 톡남기기는 내가 작성하는 공간 2. 톡남기기는 텍스트 공간, 텍스트 공간 우측 하단 사진 업로드 버튼, 등록 또는 로그인 버튼
| 페이지 | 중요도 | 요구사항명 | ID | 설명 |  |  | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
| 마이페이지 |  | 마이페이지
|  | 필수 |  | mypage01 | 1. 홈 화면 우측 상단에 프로필 사진 클릭 시 셀렉트 박스 표시 2. 셀렉트 박스에 마이페이지, 개인정보 변경, 로그아웃, 회원탈퇴 표시 3. 나의 활동 박스에 좋아요 목록, 내가 쓴 여행톡 목록, 여행 코스 목록, Q&A 버튼 표시 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731
|  | 필수 |  | mypage02 | 마이페이지 클릭 시 마이페이지로 이동 |  |  |  | 강정빈 |  | 시작 안함
|  | 필수 |  | mypage03 | 버튼 클릭 시 해당 정보 표출
|  | 고려 |  | mypage04 | 탈퇴자 ID 복구(고려 중)
|  |  | 마이페이지 - 좋아요 페이지 | [5 empty] | 강정빈 |  | 완료 | 2023-08-01 | 2023-08-05
|  | 필수 |  | like01 | 1. 페이지 우측에 메뉴박스 표시 2. 메뉴박스에 좋아요, 코스, 댓글, 문의하기 메뉴 표시 3. 좋아요 누른 총 데이터 건수 표시 4. 리스트 우측 상단에 삭제 버튼 표시 5. 지도로 보기 버튼 표시 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-08-04 | 2023-08-07
|  | 필수 |  | like02 | 1. 메뉴 클릭 시 해당 페이지로 이동 2. 지도로 보기 버튼 클릭 시 여행지도의 나의 여행 페이지로 이동 |  |  |  | 강정빈 |  | 진행중 | 2023-08-09
|  | 필수 |  | like03 | 1. 하단에 좋아요 리스트 출력 2. 페이지 당 10개의 리스트 출력리스트 출력 3. 즐겨찾기 한 지역 지도에 전부 표출
|  | 필수 |  | like04 | 삭제 버튼 클릭 시 좋아요 목록에서 삭제
마이페이지 - 코스 페이지
|  | 필수 |  | make_cos01 | 1. 상단에 코스만들기 버튼 표시 2. 페이지 우측에 메뉴박스 표시 3. 메뉴박스에 좋아요, 코스, 댓글, 문의하기 메뉴 표시 4. 내가 저장한 코스 누른 총 데이터 건수 표시 5. 리스트 우측 상단에 더보기 점세개 버튼 표시 6. 셀렉트 박스에 내용 편집, 삭제 버튼 표시
|  | 필수 |  | make_cos02 | 1. 코스 만들기 버튼 클릭 시 해당 페이지 이동 2. 메뉴 클릭 시 해당 페이지로 이동 3. 내용편집 버튼 클릭 시 편집 페이지로 이동 4. 해당 리스트 이미지 및 타이틀 텍스트 클릭 시 편집 페이지로 이동
|  | 필수 |  | make_cos03 | 1. 하단에 나의 코스 리스트 출력 2. 더보기 버튼 클릭 시 셀렉트 박스 출력 |  |  |  | 민윤홍 |  | 완료 | 2023-07-26 | 2023-07-26
|  | 필수 |  | make_cos04 | 삭제 버튼 클릭 시 해당 코스에서 데이터 삭제 |  |  |  | 민윤홍 |  | 시작 안함
|  |  | 마이페이지 - 코스 만들기 페이지 | [5 empty] | 민윤홍 |  | 시작 안함
|  | 필수 |  | cos_page01 | 1. 코스 만들기 버튼 클릭 시 코스만들기 창이 노출 되면서 코스명을 입력하세요라는 텍스트 박스와 하단 중앙에 확인 버튼, 우측 상단에 x 버튼 표시 2. 코스명 편집 텍스트 박스로 표시 3. 코스 테마 셀렉트 박스로 표시 4. 코스 일정 셀렉트 박스로 표시 5. 해당 코스에 원하는 지역의 총 건수 표시, 코스 총 거리 표시 6. 리스트 우측 상단에 더보기 점 세개 버튼 표시 7. 더보기 버튼 클릭 시 셀렉트 박스 표시 8. 리스트 하단에 코스에 대한 설명 텍스트 박스 표시 9. 설명 텍스트 박스 하단에 지도 표시
|  | 필수 |  | cos_page02 | 1. 확인 버튼 클릭 시 코스 내용 편집 페이지로 이동 2. 취소 버튼 클릭시 변경된 내용 저장 안하고 마이페이지 코스 목록 페이지로 이동 3. 저장하기 버튼 클릭 시 변경된 내용 저장 후 마이페이지 코스 목록 페이지로 이동
|  | 필수 |  | cos_page03 | 해당 코스 지역 리스트 출력
|  | 필수 |  | cos_page04 | 1. 셀렉트 박스에 위로 위동, 아래로 이동, 삭제 버튼 2. 지도 하단에 취소, 저장하기 버튼
| 페이지 | 중요도 | 요구사항명 | ID | 설명 |  |  | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
| 로그인페이지 |  | 로그인 페이지
|  | 필수 |  | login01 | 1. 아이디 밑줄과 비밀번호 밑줄 클릭 시 회색 밑줄이 검정색 밑줄로 변경 2. 비밀번호를 입력 시 마스킹 표시
|  | 필수 |  | login02 | 1. 로그인 버튼 클릭 시 로그인 페이지로 이동 2. 카카오 로그인 버튼 클릭 시 카카오 로그인 페이지로 이동 3. 회원가입 버튼 클릭 시 회원가입 페이지로 이동 4. ID/PW 찾기 버튼 클릭 시 ID/PW 찾기 페이지로 이동
|  | 필수 |  | login03 | 1. 아이디, 비밀번호 밑줄 하단에 로그인 버튼 2. 로그인 버튼 하단에 카카오 로그인 버튼
관리자 페이지(필요)
회원가입 페이지(필요)

## 요구사항정의서의 사본
목차처럼 쓰면 됌
[6 empty] | 어떤 페이지에 어떤 기능인지를 적어야 함 맵핑이 되어야 함 |  | 화면정의서 페이지 번호로 가능
구분 | 페이지 | 분류 | 중요도 | 요구사항명 | 요구사항ID | 설명 | 기능ID | 화면ID | 진행상황 | 개발자 | 확인자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
| 메인 | 슬라이드 | 필수 | 이미지 슬라이드 | req_001 | - 현재 슬라이드 페이지의 번호와 슬라이드의 총 페이지 개수가 표출 - 현재 슬라이드 페이지의 번호는 굵게 출력 - 이전, 다음, 정지 버튼 필요 - 일시정지 버튼 클릭 시 슬라이드는 정지, 재클릭시 재생 버튼으로 변경 - 무한슬라이드 | 지금 내용들은 기능정의서에 적어야 할 내용들
|  |  | 필수 | 여행콕콕 | req_002 | - 여행콕콕 이미지 로고가 출력 - 로고 하단에 핫플콕콕, AI콕콕 플래너 메뉴바가 출력 (AI콕콕 플래너는 고려) - 핫플콕콕 클릭 시 상단에 17개 지역 버튼이 출력 - 지역 버튼 클릭 시 하단에 4개의 지역별 핫한 여행지와 맛집 이미지가 출력 |  |  |  | 조은경 |  | 완료 | 2023-07-26 | 2023-07-28
|  |  | 필수 | 여행콕콕 - 핫플콕콕 | req_003 | - 이미지 클릭 시 핫플콕콕 페이지로 이동 - 이미지 클릭 시 해당 정보 페이지로 이동 - 이미지 우측 하단에 더보기 버튼 클릭 시 핫플콕콕 페이지로 이동 - 이미지 우측 상단에 즐겨찾기로 연동되는 하트 버튼 클릭 시 하트 색상이 빨간색으로 변경되고, 재클릭 시 취소 |  |  |  | 조은경 |  | 완료 | 2023-07-18 | 2023-08-07
|  | 공연/행사 | 필수 | 공연/행사 이미지 슬라이드 | req_004 | - 대표사진 공간 3개가 슬라이드 - 우측에는 텍스트 정보 3개의 정보가 출력 - 대표사진 출력될 때 해당 텍스트가 굵게 처리 - 텍스트 정보 우측 상단에 +버튼 클릭 시 공연/행사 페이지로 이동 - 텍스트와 이미지 클릭 시 해당 공연/행사 페이지로 이동 - 대표사진 페이지가 다음 대표사진 페이지로 자동으로 이동
|  | 풋터 | 필수 | 풋터 - 여행코스 슬라이드 | req_005 | - 여행코스 1위부터 5위까지의 타이틀이 슬라이드로 출력
|  |  | 필수 | 풋터 - 관광정보, 유관기관 | req_006 | - 클릭 시 해당 여행코스 페이지로 이동 - 이전 버튼 클릭 시 이전 슬라이드 페이지로 이동 - 관광정보 클릭 시 관련 사이트를 선택할 수 있으며 이동 버튼을 클릭했을 경우 해당 페이지 새 창으로 이동 - 유관기관 클릭 시 관련 사이트를 선택할 수 있으며 이동 버튼을 클릭했을 경우 해당 페이지 새 창으로 이동 - 다음 버튼 클릭 시 다음 슬라이드 페이지로 이동 - 클릭 시 새창으로 해당하는 한국관광공사의 SNS 페이지로 이동
|  |  | 필수 | 풋터 버튼 | req_007 | - 슬라이드 페이지를 제어할 수 있는 이전 버튼, 일시정지 버튼, 다음 버튼 필요 - 일시정지 버튼 클릭 시 슬라이드는 정지, 일시정지 버튼이 재생 버튼으로 변경 - 타이틀에 마우스 커서를 올렸을 경우 슬라이드가 정지 - 여행정보-여행코스 인기순 소식 5개가 아래에서 위로 슬라이드되면서 슬라이드
|  |  | 필수 | 풋터 SNS | req_008 | - 네이버 블로그, 포스트, 페이스북, 트위터, 카카오스토리, 인스타그램, 네이버밴드 버튼 출력 - 버튼에 마우스 올렸을 경우 SNS 버튼 색상 변경
| 테마 | 대한민국 구석구석 추천테마여행! | 필수 | 테마 - 추천테마 슬라이드 | swiper01 | - 여행지도에 있는 추천테마 15개 출력 - 테마별로 지정되어 있는 슬라이드 번호의 이미지를 확대하여 정보도 같이 출력 - 해당 슬라이드 및 총 슬라이드 개수 출력 - 슬라이드 버튼, 이전 버튼, 다음 버튼 필요 - 슬라이드가 이동할 때마다 게이지바 변경 - 테마 클릭 시 하단에 테마 정보 표시 |  |  |  | 민윤홍 |  | 시작 안함 |  |  | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230
|  | 테마가 있는 여행을 즐겨보세요 | 필수 | 테마가 있는 여행을 즐겨보세요 지도 | theme_map01 | - 좌측에는 지도 출력, 해당 지역 데이터 개수 출력 - 우측에는 해당 테마 타이틀 출력 - 우측 하단에는 해당 지역 데이터 리스트 출력 - 하단 여행지도에서 더 많은 추천 테마 보기 배너 출력 - 데이터 리스트 클릭 시 해당 정보 페이지로 이동 - 배너 클릭 시 여행 지도의 추천 테마 페이지로 이동
| 지역 | 대한민국 구석구석 지역정보 어디까지 알고있니? | 필수 | 대한민국 구석구석 지역정보 | main_showcase01 | - 17개 지역 버튼 출력 - 축제, 공연, 행사 랜덤 3개 출력 - 배경 이미지는 축제, 공연, 행사 대표 사진 출력 - 배경 이미지 대표 사진 위에 텍스트 출력 - 해당 지역 모든 군/구 페이지 바로가기 버튼 출력 - 해당 지역 클릭 시 축제, 공연, 행사의 해당 페이지로 이동
|  | 우리 지역 핫플이 궁금해? | 필수 | 추천 여행지 | list01 | - 해당 지역 추천 여행지 4개 출력 - 우측 상단에 플러스 버튼 누르면 핫플콕콕 - 인기 여행지로 이동
|  |  | 필수 | 추천 맛집 | list02 | - 해당 지역 추천 맛집 4개 출력 - 우측 상단에 플러스 버튼 누르면 핫플콕콕 - 인기 맛집으로 이동
|  | 축제·행사 어디까지 가봤니? | 필수 | 축제·행사 어디까지 가봤니? 달력 | main_day01 | - 오늘 날짜 기준으로 2주까지의 일자 출력 - 해당 일자 클릭 시 참여할 수 있는 축제 및 행사 랜덤으로 3개 이미지 출력 - 이미지 하단에 축제 행사 달력 바로가기 버튼 출력 - 마우스 올렸을 시 축제 타이틀, 지역, 날짜 출력 및 바로가기 버튼 - 이전/다음 버튼으로 날짜 이동 - 달력 일자 클릭시 해당 일자로 이동 - 바로가기 버튼 누르면 해당 축제 행사 정보 페이지로 이동 - 버튼 클릭 시 축제 페이지로 이동 - 우측에 전체 달력 버튼 클릭 시 달력 표출, 당월 기준 3개월 이내로만 이동 가능
| 여행콕콕 | 핫플콕콕 | 필수 | 핫플콕콕 배너 | video01 | - 대표 이미지 고정, 핫플콕콕 설명 텍스트 출력 - 대한민국 구석구석 인기여행지, 대한민국 구석구석 인기맛집 버튼 출력 - 버튼 클릭시 해당 데이터 출력 - 지역 버튼 클릭시 해당 지역 데이터 출력 - 인기순/거리순 버튼 출력 - 이미지 및 타이틀 12개 출력 - 각 이미지 우측 하단에 좋아요 버튼, 지도 버튼 출력 - 더보기 버튼 클릭 시 12개의 여행지 정보 출력 - 보유 중인 여행지 데이터 개수만큼 누적해서 여행지 정보 출력 - 17개 지역 표출 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-08-15
|  |  | 필수 | 핫플콕콕 여행 이미지 | video02 | - 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록으로 저장, 하트 색상 빨간색으로 변경 - 좋아요 버튼 재클릭 시 좋아요 버튼 취소 - 보유 중인 여행지가 데이터가 없다면 더보기 버튼 사라짐 |  |  |  | 문정은 |  | 진행중 | 2023-08-16
|  |  | 필수 | 핫플콕콕 지도 | video03 | - 지도 버튼 클릭 시 여행 지도에서 해당 여행지로 이동 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-08-18 | 2023-08-18
| 여행정보 | 여행지 | 필수 | 여행지 데이터 | total_check01 | - 총 데이터 건수와 최신순/거리순/인기순 출력 - 여행지 전체 또는 지역별로 리스트 출력 - 우측 박스에 지역별 태그 17개 출력 - 태그 클릭시 해당 지역 데이터 출력 - 페이지 당 여행지 리스트 10개씩 출력 - 리스트 우측 상단 더보기 버튼 클릭 시 좋아요, 코스에 담기 셀렉트 박스 출력 - 리스트 안 여행지 클릭 시 해당 정보 페이지로 이동 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-08-09 | 2023-08-10
|  |  | 필수 | 여행지 목록 | total_check02 | - 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 - 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장
|  | 여행코스 | 필수 | 여행코스 리스트 | area_tag01 | - 총 데이터 건수와 최신순/인기순 출력 - 여행지코스 전체 또는 지역별로 리스트 출력 - 리스트 좌측 대표사진, 대표사진 위에 코스 총거리 출력 - 대표사진 우측 타이틀, 지역 출력 - 페이지 우측 17개 지역 출력 - 지역 선택 시 해당 지역 데이터 출력 - 리스트 우측 상단 더보기 버튼 클릭 시 좋아요, 코스에 담기 셀렉트 박스 출력 - 이미지 및 타이틀 클릭 시 해당 코스 정보 페이지 이동
|  |  | 필수 | 여행코스 목록 | area_tag03 | - 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 - 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장
|  | 여행코스 상세 | 필수 | 여행코스 정보 리스트 | post_area01 | - 여행코스 페이지에서 여행정보 리스트 클릭 시에만 이동 - 일정, 테마 정보 출력 - 해당 코스 설명 출력 - 해당 코스 지도 출력 - 해당 코스 순서와 대표 사진 및 대표 사진 위 해당 지역 타이틀 출력 - 스와이퍼 슬라이드로 출력 - 해당코스 지역 선택 시 하단에 해당 정보 출력 - 해당 정보는 순서, 타이틀, 주소, 내 위치와의 거리, 대표 이미지 3개 출력 - 코스 타이틀, 코스 지역, 코스 총거리, 해당 코스 좋아요 수, 해당코스 조회 수, 좋아요 버튼, 코스에 담기 버튼 표출 - 선택한 지역 전 순서는 진하게 , 다음 순서부터는 점선으로 표시 - 여행톡(리뷰) 텍스트 옆에 총 댓글 수 표시 - 로그인 시 등록 버튼, 로그인 안했을 시 로그인 버튼 표시 - 해당 코스 지역 마우스 올라갔을 때 이미지 색상 변경
|  |  | 필수 | 여행코스 정보 목록 | post_area03 | - 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 - 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장
|  |  | 필수 | 여행코스 정보 댓글 | post_area07 | - 댓글 등록 텍스트 박스, 박스 우측 하단에 사진 업로드 버튼, 등록 버튼 표시 - 댓글 등록 텍스트 박스 하단에 등록된 댓글 표시 - 내가 쓴 댓글은 수정, 삭제 버튼 표시 - 수정 버튼 클릭 시 댓글 내용만 수정 가능 - 삭제 버튼 클릭시 댓글 삭제 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718
|  | 축제 | 필수 | 축제 페이지 | popular_festival01 | - 총 데이터 건수와 최신순/인기순 출력 - 축제 전체 또는 지역별로 리스트 출력 - 리스트 좌측 대표사진 출력 - 대표사진 우측 타이틀, 지역 출력 - 지역 선택 시 해당 지역 데이터 출력 - 리스트 우측 상단 더보기 버튼 클릭 시 좋아요, 코스에 담기 셀렉트 박스 출력 - 이미지 및 타이틀 클릭 시 해당 축제 정보 페이지 이동 |  |  |  | 문정은 |  | 완료 | 2023-07-18 | 2023-07-20
|  |  | 필수 | 축제 정보 목록 | popular_festival03 | - 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 - 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장 |  |  |  | 강도경 |  | 완료 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726
|  |  |  | 축제 달력 | popular_festival04 | - 달력(고려 중)
|  | 축제 상세 | 필수 | 축제 정보 리스트 | festival_list02 | - 축제 페이지에서 축제 정보 리스트 클릭 시에만 이동 - 진행여부 진행중 또는 종료 표시 - 타이틀 표시 - 지역, 해당 축제 진행 날짜 표시 - 메뉴바에 사진보기, 상세정보, 여행톡 목록 표시 - 사진, 상세정보, 여행톡 순으로 정보 표시 - 해당 정보들 나올 때 해당 정보에 타이틀에 검은 줄 표시 - 여행톡(리뷰) 텍스트 옆에 총 댓글 수 표시 - 댓글 등록 텍스트 박스, 박스 우측 하단에 사진업로드 버튼, 등록 버튼 표시 - 로그인 시 등록 버튼, 로그인 안했을 시 로그인 버튼 표시 - 댓글 등록 텍스트 박스 하단에 등록된 댓글 표시 - 내가 쓴 댓글은 수정, 삭제 버튼 표시 - 해당 코스 좋아요 수, 해당코스 조회 수 표출 - 좋아요 버튼, 코스에 담기 버튼 표출 |  |  |  | 박명찬 |  | 완료 | 2023-08-04 | 2023-08-05
|  |  | 필수 | 축제 정보 리스트 목록 | festival_list04 | - 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 - 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장
|  |  | 필수 | 축제 정보 버튼 | festival_list05 | - 수정 버튼 클릭 시 댓글 내용만 수정 가능 - 삭제 버튼 클릭 시 댓글 삭제 |  |  |  | 박명찬 |  | 진행중 | 2023-08-05
|  | 공연/행사 | 필수 | 공연/행사 리스트 | area_list01 | - 총 데이터 건수와 최신순/인기순 출력 - 공연/행사 전체 또는 지역별로 리스트 출력 - 리스트 좌측 대표사진 출력 - 대표사진 우측 타이틀, 지역 출력 - 페이지 우측 17개 지역 출력 - 지역 선택 시 해당 지역 데이터 출력 - 리스트 우측 상단 더보기 버튼 클릭 시 좋아요, 코스에 담기 셀렉트 박스 출력 - 이미지 및 타이틀 클릭 시 해당 축제 정보 페이지 이동
|  |  | 필수 | 공연/행사 목록 | area_list03 | - 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 - 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장 |  |  |  | 박명찬 |  | 완료 | 2023-08-07 | 2023-08-09
|  | 공연/행사 상세 | 필수 | 공연/행사 - 정보 페이지 | contents02 | - 진행여부 진행중 또는 종료 표시 - 타이틀 표시 - 지역, 해당 공연/행사 진행 날짜 표시 - 메뉴바에 사진보기, 상세정보, 여행톡 목록 표시 - 사진, 상세정보, 여행톡 순으로 정보 표시 - 해당 정보들 나올 때 해당 정보에 타이틀에 검은 줄 표시 - 여행톡(리뷰) 텍스트 옆에 총 댓글 수 표시 - 댓글 등록 텍스트 박스, 박스 우측 하단에 사진업로드 버튼, 등록 버튼 표시 - 로그인 시 등록 버튼, 로그인 안했을 시 로그인 버튼 표시 - 댓글 등록 텍스트 박스 하단에 등록된 댓글 표시 - 내가 쓴 댓글은 수정, 삭제 버튼 표시 - 공연/행사 페이지에서 공연/행사 정보 리스트 클릭 시에만 이동 - 해당 코스 좋아요 수, 해당코스 조회 수, 좋아요 버튼, 코스에 담기 버튼 표출 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-07-26 | 2023-07-26
|  |  | 필수 | 공연/행사 - 정보 목록 | contents03 | - 좋아요 버튼 클릭 시 좋아요 목록에 저장 - 코스에 담기 버튼 클릭 시 코스 목록에 저장 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-07-28 | 2023-07-31
|  |  | 필수 | 공연/행사 - 정보 댓글 | contents04 | - 수정 버튼 클릭 시 댓글 내용만 수정 가능 - 삭제 버튼 클릭시 댓글 삭제 |  |  |  | 강도경 |  | 완료 | 2023-08-02 | 2023-08-02
| 여행지도 | 여행 지도 | 필수 | 여행 지도 리스트 | map_menu01 | - 지도 표출 - 좌측 해당 지역 표시 - 메뉴바에 주변 여행지, 음식점, 카페, 숙소, 주차장, 추천테마, 여행코스, 나의 여행, 설정 버튼 표시 - 처음에는 음식점, 카페, 숙소, 주차장 버튼 모두 클릭된 채로 표시 - 하단 리스트 좌측에는 대표사진, 우측에는 타이틀 및 내 위치로부터의 거리 표시 - 버튼 클릭한 내용의 데이터들을 지도에 표시 - 해당 테마 클릭 시 우측에 테마 정보 표시 - 테마 정보는 타이틀, 여행지 리스트 표시 - 타이틀 하단에 좋아요 버튼 표시 - 테마에 있는 여행지 클릭 시 지금 있는 공간위에 여행지 정보 표시 - 타이틀, 주소, 내위치로부터의 거리 표시 - 로그인 했을 때는 등록으로 표시 - 로그인 안했을 때는 로그인으로 표시 - 정보 보여주는 공간 우측 상단에 x버튼 클릭 시 여행지 정보 창은 사리지고 테마정보 창만 보이게 하기 - 주변여행지, 음식점, 카페, 숙소, 주차장 버튼 중 클릭한 내용의 데이터들이 하단에 리스트로 출력 - 추천테마 버튼 클릭 시 15개의 테마 리스트 출력 - 여행지 대표 사진 출력 - 여행톡은 전체 리뷰 목록 출력 |  |  |  | 민윤홍 |  | 시작 안함
|  |  | 필수 | 여행 지도 목록 | map_menu02 | - 버튼 클릭시 좋아요 목록에 저장 - 좋아요 버튼, 여행코스 담기 버튼
|  |  | 필수 | 여행 지도 톡남기기 | map_menu03 | - 톡남기기는 내가 작성하는 공간 - 톡남기기는 텍스트 공간, 텍스트 공간 우측 하단 사진 업로드 버튼, 등록 또는 로그인 버튼
| 마이페이지 | 메인 | 필수 | 마이페이지 프로필 | mypage01 | - 홈 화면 우측 상단에 프로필 사진 클릭 시 셀렉트 박스 표시 - 셀렉트 박스에 마이페이지, 개인정보 변경, 로그아웃, 회원탈퇴 표시 - 나의 활동 박스에 좋아요 목록, 내가 쓴 여행톡 목록, 여행 코스 목록, Q&A 버튼 표시 - 마이페이지 클릭 시 마이페이지로 이동 - 버튼 클릭 시 해당 정보 표출 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731
|  | 좋아요 | 필수 | 마이페이지 좋아요 리스트 | like01 | - 페이지 우측에 메뉴박스 표시 - 메뉴박스에 좋아요, 코스, 댓글, 문의하기 메뉴 표시 - 좋아요 누른 총 데이터 건수 표시 - 리스트 우측 상단에 삭제 버튼 표시 - 지도로 보기 버튼 표시 - 메뉴 클릭 시 해당 페이지로 이동 - 지도로 보기 버튼 클릭 시 여행지도의 나의 여행 페이지로 이동 - 하단에 좋아요 리스트 출력 - 페이지 당 10개의 리스트 출력리스트 출력 - 즐겨찾기 한 지역 지도에 전부 표출 - 삭제 버튼 클릭 시 좋아요 목록에서 삭제 |  |  |  | 강정빈 |  | 완료 | 2023-08-04 | 2023-08-07
|  | 코스 | 필수 | 마이페이지 - 코스 리스트 | make_cos01 | - 상단에 코스만들기 버튼 표시 - 페이지 우측에 메뉴박스 표시 - 메뉴박스에 좋아요, 코스, 댓글, 문의하기 메뉴 표시 - 내가 저장한 코스 누른 총 데이터 건수 표시 - 리스트 우측 상단에 더보기 점세개 버튼 표시 - 셀렉트 박스에 내용 편집, 삭제 버튼 표시 - 코스 만들기 버튼 클릭 시 해당 페이지 이동 - 메뉴 클릭 시 해당 페이지로 이동 - 내용편집 버튼 클릭 시 편집 페이지로 이동 - 해당 리스트 이미지 및 타이틀 텍스트 클릭 시 편집 페이지로 이동 - 하단에 나의 코스 리스트 출력 - 더보기 버튼 클릭 시 셀렉트 박스 출력 - 삭제 버튼 클릭 시 해당 코스에서 데이터 삭제
|  | 코스 만들기 | 필수 | 마이페이지 - 코스 만들기 리스트 | cos_page01 | - 코스 만들기 버튼 클릭 시 코스만들기 창이 노출 되면서 코스명을 입력하세요라는 텍스트 박스와 하단 중앙에 확인 버튼, 우측 상단에 x 버튼 표시 - 코스명 편집 텍스트 박스로 표시 - 코스 테마 셀렉트 박스로 표시 - 코스 일정 셀렉트 박스로 표시 - 해당 코스에 원하는 지역의 총 건수 표시, 코스 총 거리 표시 - 리스트 우측 상단에 더보기 점 세개 버튼 표시 - 더보기 버튼 클릭 시 셀렉트 박스 표시 - 리스트 하단에 코스에 대한 설명 텍스트 박스 표시 - 설명 텍스트 박스 하단에 지도 표시 - 확인 버튼 클릭 시 코스 내용 편집 페이지로 이동 - 취소 버튼 클릭시 변경된 내용 저장 안하고 마이페이지 코스 목록 페이지로 이동 - 저장하기 버튼 클릭 시 변경된 내용 저장 후 마이페이지 코스 목록 페이지로 이동 - 해당 코스 지역 리스트 출력
|  |  | 필수 | 마이페이지 - 코스 만들기 버튼 | cos_page04 | - 셀렉트 박스에 위로 위동, 아래로 이동, 삭제 버튼 - 지도 하단에 취소, 저장하기 버튼
| 로그인 |  | 필수 | 아이디/비번 유효성 체크 | login01 | - 아이디와 비번의 유효성 검사
|  |  | 필수 | 아이디/비번 중복 체크 | login02 | - 아이디 밑줄과 비밀번호 밑줄 클릭 시 회색 밑줄이 검정색 밑줄로 변경 - 비밀번호를 입력 시 마스킹 표시
|  |  | 필수 | 아이디/비번 찾기 | login03 | - 로그인 버튼 클릭 시 로그인 페이지로 이동 - 카카오 로그인 버튼 클릭 시 카카오 로그인 페이지로 이동 - 회원가입 버튼 클릭 시 회원가입 페이지로 이동 - ID/PW 찾기 버튼 클릭 시 ID/PW 찾기 페이지로 이동
|  |  | 필수 | 아이디/비번 버튼 | login04 | - 아이디, 비밀번호 밑줄 하단에 로그인 버튼 - 로그인 버튼 하단에 카카오 로그인 버튼
| 관리자 페이지(필요) |  | 필수
| 회원가입 페이지(필요) |  | 필수
|  |  | 고려 |  |  | 탈퇴자 ID 복구(고려 중)

## 회의록_목록
날짜를 클릭하면 해당 회의록으로 이동합니다.
Project 회의록 |  |  | 의안
1 | 20230706 | 1주-1일차 회의록 | =INDIRECT("1주-1일차_회의록!D9")
2 | 20230707 | 1주-2일차 회의록
3 | 20230710 | 2주-1일차 회의록
4 | 20230711 | 2주-2일차 회의록
5 | 20230712 | 2주-3일차 회의록
6 | 20230713 | 2주-4일차 회의록
7 | 20230714 | 2주-5일차 회의록
8 | 20230717 | 3주-1일차 회의록 | 요구사항 정의서 구체화, 기획서 완성
11 | 20230720 | 3주-4일차 회의록 | #REF!
12 | 20230724 | 4주-1일차 회의록 | 스프링 프로젝트에서 불필요한 파일들 삭제후 1.0버전 릴리즈
13 | 20230725 | 4주-2일차 회의록 | #REF!
14 | 20230726 | 4주-3일차 회의록 | #REF!
15 | 20230727 | 4주-4일차 회의록 | #REF!
16 | 20230728 | 4주-5일차 회의록 | #REF!
17 | 20230731 | 5주-1일차 회의록 | #REF!
18 | 20230801 | 5주-2일차 회의록 | #REF!
19 | 20230804 | 5주-5일차 회의록 | 이번주 주중 결산.
20 | 20230805 | 5주-6일차 회의록 | 멘토님과의 피드백, 결제 서포트, 데이터 분석 토의
21 | 20230807 | 6주-1일차 회의록 | 미흡한 설계 토의, 멘토링 진행상황 공유
22 | 20230808 | 6주-2일차 회의록 | 결제 화면 구체화, Test케이스 작성.
23 | 20230809 | 6주-3일차 회의록 | 결제 페이지 화면 논의
24 | 20230810 | 6주-4일차 회의록 | 단위 테스트 일정 조율, 관리자 페이지 조정
25 | 20230811 | 6주-5일차 회의록 | 주간 토의, 개발일지 작성.
26 | 20230816 | 7주-1일차 회의록 | 진행도 검사, 등급 별 기능 제한
27
28
29

## 1주-1일차_회의록
목 록
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
조 회 의 록
| 회의명 |  | 1주-1일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년07월 06일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소
| 의 안 |  | 조이름/ 조사 범위 결정
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 조이름 선정 SMCP(small and medium company project) / MS 제퍼슨 2.자료 조사 및 조사 범위 결정 0. 빅데이터를 잘 만들자 1. 업종의 범위를 좁힐것 2. 사용자 타겟을 정할 것 3. 상장률 또는 폐업률 추세, 변동량(그래프)를 4. 경제심리지수/경제관련 기사(뉴스심리지수)에서 영향을 받는 것도 참고하면 빅데이터를 퀄리티있게 쌓을 수 있다 5. 재료값변동지수/ 국제통화 변동지수 / 경제지표지수 로 변수를 줄 수 있다
| 합의사항 |  | 조이름/ 조사 범위 결정
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 주제 선정 및 기획서 작성
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 3명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 4명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 민윤홍,문정은,강정빈: 개인 사유 원수연 : 질병

## 1주-2일차_회의록
목 록
우보천리(牛步千里)
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
조 회 의 록
| 회의명 |  | 1주-2일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년07월 07일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소
| 의 안 |  | AI에 대해 이해하기/ 아이디어 도출 브레인 스토밍/조이름.프로젝트이름 결정
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 민윤홍 조장님의 설명으로 팀 전원 AI에 대한 이해도 함양 결론 : 질 좋은 데이터를 수집해야 한다! 퍼셉트론 수식: x1*w1 + x2*w2 + b 2. 아이디어 도출을 위한 브레인 스토밍 1> 유료 구독 페이지 : 유료 회원 회원에게만 Ai가 예측한 자료 열람 가능 2> 뉴스기사 자동 업데이트 : 기업전망 예측 기사를 일정한 시간을 두고 업로드 되는 기능 3> 커뮤니티 등급제 : 3개월 구독 - 6개월 구독 별, 다른 뱃지 제공.(기본,3개월,6개월) 1번 아이디어와 병합하면 시너지가 있을 듯 QnA 게시판도 있으면 좋을 것 같다 4> 카카오톡 채널을 파서 예측 메세지를 받을 수 있는 시스템 5> 성장률이 기대되는 종목이 랭킹 상위권으로 가는 기능 *구현하기로 결정된 기능들 : 1)유료구독 관련기능 / 2)로그인 / 3) QnA 게시판 도입 / 4)chart 기능 *네이버/구글/카카오톡 로그인 API 사용하기
합의사항
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 페이지의 수, 화면 기획 및 구체화
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 1명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 박명찬: 개인 사유 |  |  |  | 화면 설계 조이름, 프로젝트 이름 다시 결정

## 2주-4일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
조 회 의 록
| 회의명 |  | 2주-4일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년07월 13일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소
| 의 안 |  | API 생성 & 깃 허브 레퍼지토리 만들기
| 토의내용 및 요지 |  | 1. API를 이용하여 필요한 데이터 모으기. <데이터 수집 현황> - 총괄표 SBHI >url 수집 완료 - 경기 전망 SBHI >url 수집 완료 - 기업경영분석지표 >url 수집 완료 - 성장성 >url 수집 완료 - 수익성 >url 수집 완료 >수집된 데이터를 기반으로 차트(그래프)화 예정 2. 깃 허브 레퍼지토리 만들고 소스트리를 사용해서 모두 커밋. 3. 스프링 웹 화면 구현 중 - 메인화면 레이아웃 구현 > 랭킹 영역 구현 기능 게시글 인기글 순 / 많이 본 차트 순 > header, footer(반복되는 기능) 인클루드화 시키기
| 합의사항 |  | 데이터 수집 & 깃 허브 레퍼지토리 만들기
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 데이터 수집 & 스프링/ 기획서 작성하기
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 1명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 박명찬 : 개인사유 |  |  |  | 기획서 작성하기

## 3주-1일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
조 회 의 록
| 회의명 |  | 3주-1일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년07월 17일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소
| 의 안 |  | 요구사항 정의서 구체화, 기획서 완성
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 요구사항정의서 테마 지정 > 개발시 사용할 요구사항 정의서 기획 2. 기획서 찐 완성 > 2번 파트와 요구사항 정의서 + 프로젝트 플래너 사진 추가 3. SPRING - ERD 개발팀 분리 > 스프링 전담과 ERD를 전담하여 업무분담
| 합의사항 |  | 요구사항 정의서 정리
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | 기획서 완성
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 7명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 |  |  |  |  | 요구사항 정의서 정리

## 4주-1일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
조 회 의 록
| 회의명 |  | 4주-1일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년07월 24일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소
| 의 안 |  | 스프링 프로젝트에서 불필요한 파일들 삭제후 1.0버전 릴리즈
| 토의내용 및 요지 |  | Q1. 사이즈에 명확한 기준 설명이 필요 1.'카테고리 테이블' 카테고리 번호의 데이터 사이즈 크기가 너무 큼 작게 하기 A : NUMBER(5)에서 NUMBER(2)로 변경 2.글번호, 구독SEQ 데이터 사이즈 크기를 좀더 여유롭게 변경(해당 사이트를 이용할 사용자 수의 생각하고 이를 기준으로 정하기) A : x Q2. 구독 정보 테이블이라는 이름이 명확하지 않음 A : 구독 정보 -> 등급 정보 (회원 등급 정보를 담고 있는 테이블임을 알 수 있습니다.) Q3. 관리자 테이블 없에고 회원 등급으로 처리하기 A : '관리자 테이블'을 삭제하였고, 회원 등급으로 관리자를 처리할 것입니다. Q4. 약관 수정 시 과거 약관 관리 관련하여 생각해보기 A : 작성일 및 수정 일시 컬럼을 추가하여 약관 등록 날짜와 수정 날짜를 DB에 저장할 수 있도록 함. Q5. 결제 관련하여 결제자가 있어야 회원으로 검색할 수 있다. 결제자를 추가가 필요. A : '결제 정보 테이블'에 결제자로 회원ID를 회원 테이블에서 FK로 받아서 해결 Q6. 결제 환불 관련하여 생각해보기 *오프라인으로 할지 시스템으로 녹일지 *부분 취소는 없고 전체 취소 하고 그 사용한 개월만 결제해주세요. 등등 A : '결제 정보 테이블'에 1.결제 취소 여부 2. 결제 취소 일시 3. 결제 취소 기능을 추가 Q7. 5분이내로 다른 인증자가 있을때 인증테이블에 구분할 id가 있어야함 A : 이메일로 인증 메일을 받기 때문에 이메일 컬럼을 '인증 테이블'에 추가하여 구분할 id로 사용 Q8. 코드 테이블 사용하면 좋음 A : 우리 규칙을 따로 코드 테이블로 작성하여 추가하면 관리하기 용이함. 내용 관련해서는 상의 후 추가예정 '카테고리 테이블' 삭제 후 '코드 테이블' 추가 예정 - 스프링 프로젝트에서 불필요한 파일들 삭제후 1.0버전 릴리즈 - eXerd 2차 컨펌 준비
합의사항
이견사항
| 다음 논의 사항 |  | eXerd 2차 피드백
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 1명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 강정빈 : 개인사유 |  |  |  | 스프링 프로젝트 1.0버전 릴리즈

## 5주-5일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 5주-5일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 8월 4일 15:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소
| 의 안 |  | 이번주 주중 결산.
| 토의내용 및 요지 |  | <강도경> -마이기업솔루션 질문페이지 >화면제작 (제조업, 비제조업, 제조-비제조 선택페이지) -회원가입 페이지 >아이디,닉네임 중복 체크 기능구현 >이메일 인증번호 메일 전송기능 구현 >인증번호 일치/ 불일치 기능 구현 >비밀번호 유효성 기능 구현 <민윤홍> > 통계청 산업군 대분류 중분류 정리. > 통계청 SBHI질문지 확보 > 데이터 분석 및 정규화 고민 > 간단 검사, 복잡 분사 시나리오 작성. (편집됨) <박명찬> 메인페이지 -커뮤니티 블럭 >자유게시판의 글중 추천수가 많은순으로 5개 노출 기능 구현 >글 선택시 해당 글 페이지로 이동 기능 구현 -뉴스 블럭 >뉴스 헤드라인 노출 기능 구현 <문정은> 게시판 페이지 -자유개시판, QnA게시판, 공지사항 db연결 하여 게시글 리스트 구현 -게시판 리스트 클릭시 상세조회 구현 -header 카테고리 클릭시 게시판 연결 (편집됨) <강정빈> - 카카오페이 > 화면 제작 > 쿼리문 작성 > DB 연결 <왕주열> 비슷한 기능을 가진 페이지를 통합하여 필요 없는 파일 수정 및 삭제. 서비스 관리를 제외한 페이지의 내용 대부분 완성. 다음주 데이터베이스 접속 예정.
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 1명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 원수연 : 병원

## 5주-6일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 5주-6일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 8월 5일 09:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | acorn 홍대 302호
| 의 안 |  | 멘토님과의 피드백, 결제 서포트, 데이터 분석 토의
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 테이블 설계 변경 >기존 결제 테이블 칼럼 -> 포트원 API에 맞는 데이터 칼럼으로 수정. >회원정보에 전화번호 추가. 2. 결제 관련 페이지 구현. > 포트원에서 제공하는 RESP API 테스트 결제 완료. > 결제 성공과 동시에 결제 로그 테이블에 INSERT 구현 예정. 3. 데이터분석 -> SBHI와 중소기업실태조사 관련 데이터세트 토의 > SBHI분석은 이미 정형화된 수식이므로 다른 입력층을 추가하는거는 바람직하지 않음.(중소기업실태조사 데이터셋 확인) > 중소기업실태조사의 경우 통계청에 연 데이터밖에 없으므로 데이터세트 부족. (해결방안 모색중) 4. 모각코 (모여서 각자 코딩) >다들 오늘 하루 고생하셨습니다. 8월 한달동안 지금과 같을텐데 잘 이겨냅시다!
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 7명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 원수연 : 병원 |  |  |  | board.xml 하고 post.xml 둘다 내용 겹침. 둘중 하나만 쓸건데 뭐쓸건지 회의.

## 6주-1일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 6주-1일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 8월 7일 15:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | acorn 홍대 402호
| 의 안 |  | 미흡한 설계 토의, 멘토링 진행상황 공유
| 토의내용 및 요지 |  | 1. board.xml 하고 post.xml (mapper)둘다 내용 겹침. 둘중 하나만 쓸건데 뭐쓸건지 회의. >왕주열과 문정은 토의 후 결과 내용 전달 ==>>> board 삭제/ post사용. 2. 결제 페이지 화면 설계서, 프로토타입 화면 제작. >현재 결제 페이지 화면은 테스트 용으로 제작한 임시화면임. 강도경-강정빈 토의하여 화면설계서에 추가 및 프로토타입화면제작. 3. JUnit 테스트 케이스 작성 시작.
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 1명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 왕주열 건강 악화

## 6주-2일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 6주-2일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 8월 9일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | acorn 홍대 402호
| 의 안 |  | 결제 화면 구체화, Test케이스 작성.
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 결제 페이지 화면 설계서, 프로토타입 화면 제작. >현재 작업 진행중. 2. JUnit 테스트 케이스 작성 시작. >service단계 아래에서 테스트가 가능한 케이스들 작성. 3. 보안 관련 스프링 시큐리티 사용여부 논의 >pom.xml에 추가하고 몇 줄 추가하면 적용완료. 현재 교수님이 예제코드를 주신 상태.
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 7명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
불 참 내 역

## 6주-3일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 6주-3일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 8월 9일 16:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | acorn 홍대 402호
| 의 안 |  | 결제 페이지 화면 논의
| 토의내용 및 요지 |  | 1. JUnit 테스트 케이스 작성 2. 보안 관련 스프링 시큐리티 사용여부 논의 3. 결제 페이지 화면 설계서, 프로토타입 화면 제작 중
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 7명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
불 참 내 역

## 6주-4일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 6주-4일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 8월 10일 15:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | acorn 홍대 402호
| 의 안 |  | 단위 테스트 일정 조율, 관리자 페이지 조정
| 토의내용 및 요지 |  | 1. JUnit 테스트 케이스 작성 > 8/17 DAO test 2. 사이트 화면 구상 완료 >전체 적인 프론트 화면 구상 완료하였고 통일해서 사용 가능 3. Ai 학습을 위한 데이터셋 수집 중 4. 관리자 페이지 레이아웃 논의
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 1명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 왕주열 : 개인사유

## 6주-5일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 6주-5일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 8월 11일 15:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | acorn 홍대 402호
| 의 안 |  | 주간 토의, 개발일지 작성.
| 토의내용 및 요지 |  | 내일 멘토님과 토의내용 - 스프링 시큐리티 관련(보안 관련) >사용방법(?) 이쪽에 대한 지식이 아예없음. - 딥러닝 모델링 관련 >기존 데이터 셋 vs 다른 데이터 셋 - RDS 관련 > 오라클 서버 16~17일 사이 OPEN. <명찬> 메인 페이지 -메인 페이지 랭킹 기능 구현 -메인 페이지 데이터 셋에 맞춘 차트 기능 구현 차트 페이지 -차트 기능 구현을 jsp로 분리 하여 원하는 페이지에서 불러올 수 있게 변경 <도경> -회원가입 페이지 기능구현 >DB에 데이터 저장은 되나 오류있음 -로그인페이지 로그인 가능하게 기능구현 -비밀번호 페이지 기능구현 시작 -화면 디자인 (디테일한 부분 조정) (편집됨) <윤홍> 마이기업솔루션 -간단검사 SBHI 모델링 진행도 80% -복잡검사 미진행 <문정은> -게시판 CRUD 구현,수정 페이지 작성 -목록 이동 구현 -댓글 CRUD 진행 중 <수연> 마이 페이지 -마이페이지와 게시판, 결제 페이지 연동 중 -기존 작업 파일 일부 누락되어 작업 지연 차트에 구현 할 생산지표들 찾는 중 (조원들과 논의하여 지표 결정 후 db에 넣는 작업 할 예정) <강정빈> 결제 정보 DB로 insert 결제 정보 DB에서 select 로그인 화면 카카오로그인 로그인 유효성 추가 회원가입 에러 잡기
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 6명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 1명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
| 불 참 내 역 | 왕주열 : 개인사유

## 7주-1일차_회의록
목 록
보이지 않는 중간 작은 손
| 강사 IP | \\211.238.142.124
| Café | https://cafe.daum.net/pcw
| Java API | https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
| figma | https://www.figma.com/file/FsobR5dsFqf0CjjHyjHTHi/33333?type=design&node-id=0-1&mode=design
3조 회 의 록
| 회의명 |  | 7주-1일차 회의록
| 일 시 |  | 2023년 8월 17일 15:00 ~ 18:00 |  |  |  | 장소 | acorn 홍대 402호
| 의 안 |  | 진행도 검사, 등급 별 기능 제한
| 토의내용 및 요지 |  | 1. 진행도 검사 >JUnit과 프로젝트 플래너, 요구사항 정의서 기반 프로젝트 진행도, 예상결과 브리핑. 2. 회원 등급별 사이트 이용권한 토의. >기획단계에 사전 회의를 통해 완료된 부분이지만 시간이 지남에 따라 햇갈리는 부분들을 다시 짚고 넘어감.
합의사항
이견사항
다음 논의 사항
| 참 석 현 황 | 참석대상자 |  | 7명 | 참 석 자 서 면 | 직위 |  | 성 명
|  | 참 석 자 |  | 7명 |  | 조 장 |  | 민윤홍
[6 empty] | 조 원 |  | 강도경
|  | 불 참 자 |  | 0명 |  | 조 원 |  | 강정빈
[6 empty] | 조 원 |  | 문정은
[6 empty] | 조 원 |  | 박명찬
[6 empty] | 조 원 |  | 왕주열
[6 empty] | 조 원 |  | 원수연
불 참 내 역