## Gantt Chart Template
점심 원정대 | [8 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | WEEK 0 |  |  |  |  | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4
|  |  | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R
1 | 프로젝트 계획 및 구상
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | - | bar: WEEK 0 F to WEEK 0 T
1.2 | 화면구성 | - | bar: WEEK 0 W to WEEK 1 R
2 | DB구성
2.1 | ERD | -
2.2 | SQL작성 | -
3 | 기능구현
3.1 | 레이아웃 구성 | -
3.1.1 | - 레이아웃 구성 | 호열
3.1 | 홈페이지 | -
3.1.1 | - 지도API | 윤성
3.1.2 | - 게시판 불러오기 | 기현 | bar: WEEK 2 W
3.1.3 | - 환율 계산기 | 호열 | bar: WEEK 2 W
3.2 | 로그인 | -
3.2.1 | - 기본MVC | 호열
3.2.2 | - 아이디찾기 | 호열 | bar: WEEK 1 F to WEEK 2 F
3.2.3 | - 비밀번호찾기 | 호열 | bar: WEEK 1 F to WEEK 2 M
3.3 | 회원가입/ 마이페이지 | -
3.3.1 | - 기본MVC | 윤성 | bar: WEEK 1 F to WEEK 2 M
3.3.2 | - 유효성 | 윤성 | bar: WEEK 2 T to WEEK 3 R
3.3.2 | 관리자 페이지
3.3.2 | 회원조회 | 호열 | bar: WEEK 2 W to WEEK 3 R
3.4 | 여행정보 | -
3.4.1 | - 여행위험지역 | 호열 | bar: WEEK 2 T to WEEK 2 W
3.4.2 | - 환율그래프 | 윤성 | bar: WEEK 2 W to WEEK 3 R
3.5 | 게시판 | -
3.5.1 | - 기본 MVC | 기현,재호 | bar: WEEK 1 F to WEEK 2 M
3.5.2 | - 페이지네이션 | 기현 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 T
3.5.3 | - 검색 | 기현 | bar: WEEK 2 T to WEEK 2 W
3.5.4 | - 게시판별 조회 | 기현,재호 | bar: WEEK 2 W to WEEK 3 R
3.5.5 | - 댓글 / 대댓글 기능 | 기현,재호 | bar: WEEK 2 R to WEEK 3 R
3.5.6 | - 조회수 | 기현
3.5.7 | - 추천 | 재호
3.5.8 | - CSS | 기현,재호
3.5.9 | - 이미지 넣기 | 기현 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 W
3.5.10 | - 게시글 등록 / 삭제 / 수정 | 기현,재호 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 W
3.6 | 채팅
3.6.1 | - 메인페이지 | 기현
3.6.2 | - 채팅 서버/클라이언트 | 기현
4 | 프로젝트배포
4.1 | 배포 | 호열,윤성 | bar: WEEK 4 M to WEEK 4 W
5 | 프로젝트발표
5.1 | 발표 | 호열 | bar: WEEK 4 R

## Try Smartsheet
Try Smartsheet for Free